当下学习困难学生心理发展特点及教育矫正措施研究

2026年春季学期结题工作计划

课题负责人：陈丽君  陈英颖

一、结题工作总目标

2026年春季学期是本课题全面收官、成果固化、评审结题的关键阶段。在2024年秋季学期基础研究、2025年春季学期机制解析与干预试点的两轮研究基础上，本学期以高质量结题、系统化提炼、标准化输出、常态化推广为核心导向，全面完成数据终测、长期干预效果验证、成果整合、材料汇编、专家鉴定与结题答辩全流程工作。

总体目标：

- 完成全周期数据闭环分析，验证学习困难学生心理发展影响机制与三级分类干预体系的有效性、长效性。

- 构建成熟、可复制、本土化的学习困难学生教育矫正模式，形成最终研究结论。

- 系统整理课题全过程材料，按规范完成结题材料汇编，顺利通过评审鉴定。

- 推动研究成果进入学校常规工作，形成可落地、可推广的实践范式与政策建议，实现研究价值最大化。

二、主要研究与结题任务

（一）终期数据采集与长效效果检验

- 对试点学校干预组、对照组开展终期测评，涵盖注意力、执行功能、学习动机、情绪状态、自我效能感、课堂参与、同伴关系、学业表现等指标，完成前后测与追踪测对比。

- 补充农村学校、随迁子女学校、高中阶段样本数据，完善全域数据库，开展学段、城乡、亚类型差异分析。

- 运用SPSS、AMOS完成最终统计建模，验证干预措施的显著性与长期效应。

- 形成《终期数据报告》《干预效果验证报告》《心理发展机制最终分析报告》。

（二）干预体系优化与最终定型

在前期“三级干预”基础上，完成最终版教育矫正体系定型：

- 一级基础支持：统一学习困难学生筛查、建档、课堂支持、家校沟通的标准化流程与工具。

- 二级分类矫正：针对动力型、情绪型、学业型三类学困生形成差异化、可操作的干预模块。

- 三级精准赋能：完善注意力训练工具包、学科学习策略手册、AI学业薄弱点诊断与个性化支持方案。

- 编制《教师操作手册》《家长指导手册》《校本化实施细则》，形成完整实践支撑体系。

（三）研究成果全面提炼与整合

- 学术成果：撰写课题总研究报告；整理发表2篇学术论文；编制学习困难学生心理画像集与影响机制图谱。

- 实践成果：定稿干预方案、过程材料、典型案例集、培训课件、家校沟通模板、微课资源。

- 政策成果：形成《区域学习困难学生教育支持实施建议》，为教育管理部门提供参考。

（四）结题材料规范整理与装订

严格按照课题管理要求，系统整理全套结题材料：

- 过程性材料：开题报告、中期报告、各学期总结与计划、研究方案、调研工具。

- 数据与实证材料：问卷、访谈记录、量表数据、课堂观察记录、前后测对比报告。

- 成果材料：研究总报告、论文、干预手册、案例集、应用证明、推广记录。

- 管理材料：专家意见、会议纪要、活动照片、培训签到、结题申请与答辩材料。

（五）结题评审答辩与成果推广

- 完成内部审核与专家预评审，修改完善全部材料。

- 提交结题申请，参加正式结题答辩。

- 开展成果展示、教师培训、家长讲座、校内观摩课。

- 推动干预体系纳入学校心理健康教育与班级管理常规工作，形成长效机制。

三、2026年春季学期工作进度安排

2—3月：结题筹备与终测实施

- 梳理全课题资料，明确分工与时间节点，制定终测实施方案。

- 开展干预组、对照组终期测评，完成数据收集与录入。

- 修订干预方案、操作手册、案例集，形成初稿。

4月：数据深度分析与成果撰写

- 完成数据库清洗、统计分析与模型检验，形成数据结论。

- 撰写《课题研究总报告》，定稿学术论文。

- 整理过程材料、成果材料、实证材料，完成电子版汇编。

5月：材料内审与整改完善

- 组织课题组成员与外请专家进行内部评审，提出修改意见。

- 按规范排版、校对、装订纸质结题材料。

- 准备答辩PPT、汇报稿、成果展板与支撑材料。

6月：结题答辩与成果推广

- 参加正式结题评审与答辩，根据意见完成最终修改。

- 开展成果推广活动：教师培训、家长指导课、成果展示。

- 形成结题总结与后续长效推广计划，完成课题闭环。

四、预期最终成果

（一）核心研究报告

- 《当下学习困难学生心理发展特点及教育矫正措施研究总报告》

- 《学习困难学生心理发展机制与影响因素最终分析报告》

- 《三级分类教育干预体系长效性验证报告》

（二）学术成果

- 省级及以上期刊发表学术论文2篇

- 学习困难学生亚类型心理画像与机制图谱

- 典型个案研究与质性分析案例集

（三）实践应用成果

- 《学习困难学生教育矫正干预方案（最终版）》

- 《教师操作手册》《家长指导手册》

- 注意力训练游戏包、学习策略工具包、家校沟通模板

- 教师培训课件、家长微课、校本实施制度

（四）推广与政策成果

- 区域教育政策建议报告1份

- 成果应用证明、推广记录、活动资料汇编

- 试点学校常态化支持工作机制

五、人员分工与保障措施

（一）人员分工

- 总负责人：统筹结题进度、答辩协调、成果终审

- 数据组：负责测评实施、统计分析、数据报告撰写

- 干预组：完善干预体系、整理过程材料、编写手册案例

- 材料组：负责文档排版、材料汇编、装订归档、答辩准备

（二）保障措施

- 严格执行时间节点，按月推进、逐项落实。

- 邀请教育、心理领域专家提供专业指导，确保研究质量。

- 依托试点学校保障测评、培训、推广等工作顺利开展。

- 规范材料管理，确保全过程可追溯、可核查、可展示。

六、结语

2026年春季学期是本课题从研究走向成果、从试点走向推广的收官阶段。课题组将以科学严谨、务实规范、高质量完成结题工作为目标，系统呈现学习困难学生心理发展规律与教育矫正路径，形成可复制、可推广、可持续的支持体系，以研究服务实践，以专业守护成长，切实推动教育公平与基础教育高质量发展。