《跨学科·智教学：人工智能背景下初中理想课堂的构建与实施》课题开题工作计划
一、召开开题论证会（2024年3月）
邀请区内外教育专家、教研员及课题顾问对课题研究方案进行系统论证，重点就"跨学科·智教学"核心概念的界定、理想课堂的构建路径以及人工智能技术的融合方式进行深入研讨。根据专家意见进一步修订和完善课题研究总体方案、年度实施计划及各阶段任务分解表，确保研究方向科学、目标明确、路径清晰。
二、组建研究团队并细化分工（2024年3月—4月）
由李炳中、张敏两位主持人牵头，组织来自数学、英语、地理、物理、化学等多学科的课题组成员开展专题培训，统一研究团队对"跨学科·智教学"理念的认识与理解。明确各成员在研究中的具体职责：理论研究组负责国内外文献的系统梳理与理论框架构建；技术支撑组负责智能化教学平台的搭建、学习数据分析系统的调试与维护；学科实践组负责跨学科融合项目的设计、教学活动开发与课堂实验实施；成果整理组负责研究过程记录、典型案例撰写、数据材料归档与阶段总结报告撰写。
三、文献梳理与理论学习（2024年4月—5月）
系统搜集并研读国内外关于跨学科教学、人工智能赋能教育、理想课堂构建等领域的最新研究成果与典型实践案例，完成高质量的文献综述报告。组织课题组集中学习《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》中关于学科整合、项目式学习与核心素养培养的具体要求，深入理解人工智能技术在个性化学习支持、学习过程监测与智能评价等方面的应用前景，为后续教学模式设计与课堂实施奠定坚实的理论基础。
四、细化研究方案与工具开发（2024年5月—6月）
基于理论研究成果，制定详细的课堂观察量表、学生学习行为数据采集方案、教学效果评价工具及教师教学反思模板。筛选实验学校与实验班级，协调学校信息技术部门完成智能化教学辅助平台的前期部署、功能调试与师生使用培训，确保技术环境与资源条件充分满足课题研究的需求。
[bookmark: _GoBack]五、启动初步实验与数据积累（2024年6月起）
在数学、英语、地理、物理等学科中精心选取适合跨学科整合的典型教学内容，设计并开发2—3个具有真实问题情境的跨学科融合项目。开展小规模课堂实验，探索人工智能支持下的教学流程组织、学习活动设计与互动策略优化。通过课堂实录、学生深度访谈、学习行为数据分析、教师教学反思等多种方式系统收集首批实践数据，及时发现实施过程中的困难与不足，进行针对性的调整与优化，为后续扩大实验范围、全面推广跨学科·智教学课堂模式积累宝贵经验。
